## Sheet1
| Name: Lê Thị Minh Thy | Nhóm 1 người
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names
Main Template
Logo |  |  | 50% | Minh Thy
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Minh Thy
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Minh Thy
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Minh Thy
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Minh Thy
Header | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 100% | Minh Thy
Carousel | 19/10/2022 | 24/10/2022 | 100% | Minh Thy
Home | 19/10/2022 | 24/10/2022 | 100% | Minh Thy
Banner | 19/10/2022 | 24/10/2022 | 100% | Minh Thy
List Phim | 19/10/2022 | 24/10/2022 | 100% | Minh Thy
HomeMenu | 24/10/2022 | 25/10/2022 | 100% | Minh Thy
Footer | 25/10/2022 | 26/10/2022 | 100% | Minh Thy
Phim Detail | 25/10/2022 | 26/10/2022 | 100% | Minh Thy
UserTemplate
Login | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 100% | Minh Thy
Register | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 100% | Minh Thy
Checkout | 27/10/2022 | 31/10/2022 | 100% | Minh Thy
History Payment | 27/10/2022 | 29/10/2022 | 100% | Minh Thy
Translation | 29/10/2022 | 2022-01-11 | 100% | Minh Thy
Profile user | 2022-01-11 | 2022-02-11 | 100% | Minh Thy
Responsive HomeMenu | 2022-01-11 | 2022-02-11 | 100% | Minh Thy
Admin Template
Adminfilm | 2022-03-11 | 2022-07-11 | 100% | Minh Thy
Admin-AddFilm | 2022-07-11 | 2022-08-11 | 100% | Minh Thy
Admin-ShowTime | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 100% | Minh Thy
Admin-User | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 100% | Minh Thy
Admin-AddUser | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 100% | Minh Thy
Admin-EditUser | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 100% | Minh Thy
Responsive | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 100% | Minh Thy
Contact _News | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 100% | Minh Thy